## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 17
| Fecha | 2017-05-26
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 17 | 2017 2017 | 109 | 2.1.3.1 | Por deficiencias en la revisión de soportes por parte de la interventoría. | 1 | Realizar una capacitación con los interventores de los contratos, con el fin de despejar las dudas respecto al proceso de pagos y revisión de soportes financieros | Capacitaciones a interventores | N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas | 1 | Apoyos a la supervisión - Interventoría - Contabilidad - Presupuesto | 2017-05-17 | 2017-05-19
2 | FILA_2 | 17 | 2017 2017 | 109 | 2.1.3.1 | Porque el ejecutor no ha presentado el informe final de la ejecucuión del contrato, donde se hace la verificación de todos los soportes y se realizan los descuentos de las actividades no ejecutadas y/o soportadas | 2 | Realizar verificación de los informes avalados por la interventoría para aprobar los respectivos pagos y la liquidación del contrato | Liquidación del contrato | N° de contratos liquidados | 1 | Apoyo a la supervisión - Interventoría - | 2017-06-01 | 2017-12-31
3 | FILA_3 | 17 | 2017 2017 | 109 | 2.1.3.2 | Por la demora por parte del IDPC en la aprobación de los sitios priorizados por la Alcaldía Local y el contratista | 1 | Para los contratos de obra pública y en los que se requiera permisos y aprobaciones de intervención por parte de las entidades rectoras en tema de patrimonio, se realizarán seguimientos mensuales a la emisión de la aprobación requerida, manifestándoles los tiempos de ejecución establecidos en el contrato. | Seguimiento de aprobaciones | N° de segumientos efectuados / N° de meses de trámite de aprobación | 1 | Ingenieros oficina de Infraestructura, interventores o apoyo a la supervisión designados | 2017-05-01 | 2017-12-31
4 | FILA_4 | 17 | 2017 2017 | 109 | 2.1.3.2 | Porque los muros verdes requieren mantenimiento periódico | 2 | Solicitarle al contratista, dentro del marco del contrato de mantenimiento de la sede en curso, 118 de 2016, realizar revisión, reparación y/o mantenimiento del sistema de riego con el fin de garantizar el buen funcionamiento del sistema | Mantenimiento de sistemas de riesgo | N° de mantenimientos realizados / N° de sistemas de riego existentes | 1 | Oficina de infraestructura | 2017-07-01 | 2017-12-31
5 | FILA_5 | 17 | 2017 2017 | 109 | 2.1.3.2 | Porque los muros verdes requieren mantenimiento periódico | 3 | Dentro de la Selección Abreviada de menor cuantía para el tema ambiental se incluirá el mantenimiento mensual de los espacios verdes y paisajísticos de la localidad | Mantenimiento de espacios verdes | N° de mantenimientos realizados / N° de mantenimientos programados | 1 | Ejecutor - Apoyo a la supervisión contrato | 2017-07-01 | 2017-11-30
6 | FILA_6 | 17 | 2017 2017 | 109 | 2.1.3.3 | Porque el ejecutor no ha presentado el informe final de la ejecucuión del contrato, donde se hace la verificación de todos los soportes y se realizan los descuentos de las actividades no ejecutadas y/o soportadas | 1 | Realizar verificación de los informes avalados por la interventoría para aprobar los respectivos pagos y la liquidación del contrato | Liquidación del contrato | N° de contratos liquidados | 1 | Apoyo a la supervisión - Interventoría - | 2017-06-01 | 2017-12-31
7 | FILA_7 | 17 | 2017 2017 | 109 | 2.2.1.1 | Falta de articulación entre los diferentes instrumentos de planeación a cargo de la oficina de Planeación | 1 | Realizar reuniones mensualmente para actualizar las herramientas de planeación cuando de lugar a la misma | Actualizaciones de herramientas de planeación | N° de reuniones realizadas / N° de reuniones programadas | 1 | Profesionales Oficina de Planeación | 2017-06-01 | 2017-12-31
8 | FILA_8 | 17 | 2017 2017 | 109 | 2.2.1.1 | Cambio de Administración que retrasó la suscripción de los compromisos de la vigencia | 2 | Lograr un 70% de compromisos durante los 7 primeros meses del año, disminuyendo porcentualmente la suscripción de dichos compromisos en los últimos trimestres del año comparado con el año inmediatamente anterior. | Compromisos suscritos de la vigencia | Valor de compromisos / valor del presupuesto de la vigencia | 0.7 | Profesionales Oficina de Planeación y contratación | 2017-01-01 | 2017-07-30
9 | FILA_9 | 17 | 2017 2017 | 109 | 2.2.1.2 | Por error en la digitación al momento del diligenciamiento del formato | 1 | Realizar una verificación con el equipo de la Oficina Ambiental para corroborar la información antes de ser publicada de los formatos CB-1113-4 y CBN-1113-2 a corte 31/12/2017 para la presentación de la cuenta anual. | Verificación de información | N° de verificaciones realizadas | 1 | Oficina Ambiental | 2017-12-01 | 2017-12-31
10 | FILA_10 | 17 | 2017 2017 | 109 | 2.2.1.2 | Por omisión de la inclusión del detalle de la información al momento de elaborar el formato. | 2 | Incluír en el formato CBN-1113-2 la identificación de cada uno de los proyectos de inversión que integran el PAL, sus metas y la descripción detallada de cada actividad ejecutada por el FDLLC. | Diligenciamiento formatos cuenta anual | N° de formatos diligenciados | 1 | Oficina Ambiental | 2017-12-01 | 2017-12-31
11 | FILA_11 | 17 | 2017 2017 | 109 | 2.3.1.1 | Por error en la digitación de las cifras que genera el balance general | 1 | Realizar la revisión conjunta con el equipo de la oficina de contabilidad de las notas del balance y el Estado de actividad financiera, económica, social ya mbiental; con el fin de detectar posibles errores de transcripción al momento de realizar las notas. | Revisión de notas contables | N° de notas realizadas y revisadas / N° de cuentas del balance | 1 | Contabilidad | 2017-06-01 | 2017-12-31
12 | FILA_12 | 17 | 2017 2017 | 109 | 2.3.1.2 | La cuenta 151041 Maquinaria y elementos de ferretería, que presenta una diferencia corresponde a una salida de elementos que el aplicativo Si Capital no registro correctamente; se hizo la solicitud de solución a Planeación y Sistemas de Secretaria de Gobierno quienes manifestaron que una vez realizados los cierres no se puede solucionar por esa área. | 1 | Realizar el ajuste en el aplicativo LIMAY de Contabilidad | Ajuste de cuenta en el aplicativo contable | N° de ajustes realizados / N° de ajustes a adelantar | 1 | Almacén - Contabilidad | 2017-05-02 | 2017-12-31
13 | FILA_13 | 17 | 2017 2017 | 109 | 2.3.1.3 | Se hizo un registro de valorización que quedó erroneamente registrado y requiere hacerse el ajuste | 1 | Realizar el ajuste en el aplicativo LIMAY de Contabiliad | Ajuste de cuenta en el aplicativo contable | N° de ajustes realizados / N° de ajustes a adelantar | 1 | Almacén - Contabilidad | 2017-05-02 | 2017-12-31
14 | FILA_14 | 17 | 2017 2017 | 143 | 2.1.4.3 | Dado que la acción correctiva correspondiente al hallazgo 2.1.4.3 (factor de presupuesto) de la auditoría de regularidad del PAD 2016 no fue cumplida, y por tanto calificada por el ente de control en cero (0), y la administración local aplicará lo estipulado en la Resolución Reglamentaria No. 069 del 28 de diciembre de 2015, artículo 12, parágrafo 1°, por lo que se incluye nuevamente este hallazgo en el rpesente plan de mejoramiento con las fechas ajustadas. | 1 | Realizar una comunicación a la Contraloría donde se explique detalladamente la situación presentada y los documentos que deben ser analizados y que se le han entregado mensualmente vía SIVICOF al ente de control para su correcta evaluación. | Comunicaciones realizadas a la Contraloría de Bogotá | N° de comunicaciones realizadas / N° de comunicaciones a realizar | 1 | Presupuesto | 2017-05-26 | 2017-07-26
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 17
| Fecha | 2017-05-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017