## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 17
| Fecha | 2017-08-28
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 17 | 2017 2017 | 128 | 3.1 | pese a que la Administración entregó al ente de control todos los soportes que demuestran que la información de estos aplicativos en concordante, este no desvirtuó el hallazgo. | 1 | Realizar los reportes a SIVICOf conforme a la información que se reporta en SECOP y PREDIS, de manera que la misma sea coincidente. | Reportes obligatorios SIVICOF | N° de reportes mensuales realizados a SIVICOF / N° de repostes coinicdentes con la información registrada en SECOP y PREDIS | 1 | Contratación | 2017-09-01 | 2017-12-31
2 | FILA_2 | 17 | 2017 2017 | 128 | 3.2 | Pese a que la Administración manifiesta al ente de control en su respuesta que el anexo 2 al cual hace referencia el hallazgo no existe y se justificó esta inexistencia teniendo en cuenta que fue un error involuntario de digitación en la minuta se identifica con el N° 2. | 1 | Realizar una capacitación frente a como se debe archivar y organizar el expediente contractual. | Capacitaciones en gestión documental realizadas | N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas | 1 | Gestión Documental | 2017-09-01 | 2017-12-31
3 | FILA_3 | 17 | 2017 2017 | 128 | 3.3 | Porque la Administración aun no ha recibido la obra y por tanto, el contratista está en términos para subsanar las observaciones realizadas en la visita administrativa y otros temas. | 1 | Realizar el respectivo seguimiento a la Interventoría, quien debe verificar que se cumpla con lo estipulado en el contrato, para proceder a la terminación del mismo, recibo a satisfacción y posterior liquidación. | Infraestructura | N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos a realizar | 1 | Infraestructura | 2017-08-30 | 2017-12-31
4 | FILA_4 | 17 | 2017 2017 | 128 | 3.4 | La Administración evaluó los requisitos del recurso humano, sin embargo, por error de transcripción incluyó el perfil en la minuta erroneamente. | 1 | No incluír en las minutas de los contratos de obra los perfiles requeridos para la ejecucuión dado que los mismos se describen claramente en los pliegos y los perfiles de los profesionales como requisito habilitante, al igual que los profesionales requeridos para la firma del contrato, los cuales hacen parte integral del contrato. | Infraestructura Contratación | N° de contratos de obra sin inclusión de perfiles requeridos en la minuta / N° de minutas de contratos de obras elaboradas y suscritas | 1 | Infraestructura Contratación | 2017-09-01 | 2017-12-31
5 | FILA_5 | 17 | 2017 2017 | 128 | 3.5 | Porque algunos profesionales que intervienen en el proceso no entregan a la oficina de contratación a tiempo las solicitudes | 1 | Realizar una comunicación a todos los profesionales que intervienen en el proceso contractual reiterando los tiempos establecidos para hacer la publicación en el portal de contratación, con el fin de cumplir los términos de Ley. | Comunicaciones efectuadas | N° de comunicaciones realizadas / N° de comunicaciones a realizar | 1 | Contratación | 2017-08-29 | 2017-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 17
| Fecha | 2017-05-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017